GUIA DE RELACIONAMIENTO CON POBLACIÓN LOCAL

Proceso de implementación de los modelos de negocio sostenibles

Relación de herramientas de planificación y autoevaluación para la buena gestión de la participación. Las herramientas están listadas en el orden en que aparecen en la Guía de Relacionamiento con Población Local

ÍNDICE DE HERRAMIENTAS

Herramienta de planificación 1. Plan de acción para la promoción de la participación en los modelos de negocio

Herramienta de autoevaluación 1. Lista de chequeo de capacidades del equipo del socio

Herramienta de autoevaluación 2. Lista de chequeo de resultados clave en la etapa de relacionamiento inicial

Herramienta de autoevaluación 3. Lista de chequeo sobre resultados clave de la etapa de diálogo y creación de acuerdos

Herramienta de autoevaluación 4. Lista de chequeo de resultados clave en la etapa de participación en la ejecución del modelo de negocio

Herramienta de aplicación 1. Modelo de carta

Herramienta de aplicación 2. Guion metodológico para el diagnóstico participativo

Herramienta de aplicación 3. Acta de información del diagnóstico comunitario

Herramienta de aplicación 4. Modelo de convocatoria a reunión

Herramienta de aplicación 5. Formato de sugerencias y aportes

Herramienta de aplicación 6. Modelo de acta de conformidad para iniciar el establecimiento de acuerdos

Herramienta de aplicación 7. Modelo de hoja de ruta

Herramienta de aplicación 8. Modelo de acta de información

Herramienta de aplicación 9. Modelo de acta de acuerdos

Herramienta de aplicación 10. Propuesta de reglamento para el mecanismo de atención de reclamaciones, demandas y quejas en los proyectos de negocios sostenibles

Herramienta de aplicación 11. Pautas de atención a las personas

Herramienta de aplicación 12. Modelo de acta de información sobre rendición de cuentas

# Herramienta de planificación 1. Plan de acción para la promoción de la participación en los modelos de negocio

Objetivo: Programar acciones para hacer efectiva la implementación de las tres etapas del proceso: relacionamiento inicial, diálogo e institucionalización de la participación.

Pautas: Se debe registrar en cada fila:

- Actividades: describir las actividades específicas y diferenciadas según el nivel de prioridad. Deben ser realistas, alcanzables y medibles.

- Producto: indicar los productos esperados que permitirán alcanzar el resultado clave en cada etapa.

- Responsable: designar a la persona o equipo de personas responsables de trabajar con los involucrados y coordinar con quienes estén interesados/as.

- Recursos: designar recursos para la ejecución de las actividades y la implementación de los espacios formales de participación.

- Calendario: indicar el calendario detallado por días, semanas o meses, según se estime conveniente.

| Etapa | ACTIVIDADES ¿Qué haremos? | PRODUCTO ¿Qué esperamos lograr? | RESPONSABLE ¿Quién es responsable? | RECURSOS ¿Qué recursos se requieren? | CALENDARIO ¿Cuándo se realizará? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a etapa Relacionamiento inicial |  |  |  |  |  |
| 2.a etapa Diálogo y creación de acuerdos |  |  |  |  |  |
| 3.a etapa Institucionalización de la participación |  |  |  |  |  |

# Herramienta de autoevaluación 1. Lista de chequeo de capacidades del equipo del socio

- Cuando la respuesta es NO, describir si hay algún avance.

- Describir en las conclusiones los compromisos de mejora de la organización.

| Capacidad | Criterios | Sí | No | ¿Qué avances hay? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Desarrollar estrategias de relacionamiento y de diálogo con la organización/ población involucrada y sus grupos vulnerables, para implementar los acuerdos y cumplir los compromisos durante el proceso de desarrollo del modelo de negocio. | - Cuenta con personal que tiene conocimiento y habilidades de facilitación de la participación, basados en enfoques de género, intercultural, intergeneracional. |  |  |  |
|  | - Cuenta con personal que hable las lenguas originarias predominantes en las localidades de intervención. |  |  |  |
|  | - Conoce la localidad y sus características socioculturales y fortalezas económicas. |  |  |  |
|  | - Identifica a la población involucrada y las características socioculturales diferentes de los grupos y subgrupos que la conforman. |  |  |  |
|  | - Conoce las formas de organización local, las maneras en que llegan a acuerdos y toman decisiones. |  |  |  |
| - Rendir cuentas del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los actores involucrados y reportar los beneficios obtenidos y el manejo de impactos negativos para resguardar derechos sociales y ambientales. | - Define acciones ordenadas para alcanzar resultados positivos en el relacionamiento, género y diálogo intercultural. |  |  |  |
|  | - Aplica pautas que garanticen oportunidades para mujeres y grupos de personas vulnerables, en la mejora de sus ingresos y calidad de vida. |  |  |  |
|  | - Promueve acuerdos para la creación de modelos de negocio que valoren y respeten los diversos modos de ser de la población involucrada, el cuidado del ambiente, y garanticen la participación efectiva de las mujeres. |  |  |  |
|  | - Informa sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos de forma clara y oportuna. |  |  |  |
|  | - Reporta los beneficios obtenidos y cómo fueron reducidos los impactos negativos en resguardo de los derechos sociales y ambientales. |  |  |  |

# Herramienta de autoevaluación 2. Lista de chequeo de resultados clave en la etapa de relacionamiento inicial

- Cuando la respuesta es NO, describir si hay algún avance.

- Describir en las conclusiones los compromisos de mejora de la organización.

| Resultado clave | Criterios | Sí | No | ¿Qué avances hay? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las organizaciones y poblaciones locales muestran interés en participar en un modelo de negocio sostenible aportando información importante. | - Muestran interés para iniciar coordinaciones previas con el socio . |  |  |  |
|  | - Autorizan el ingreso y coordinan directamente con sus autoridades comunales. |  |  |  |
|  | - Acuerdan realizar el diagnóstico participativo de las propuestas del modelo de negocio. |  |  |  |
|  | - Aportan en el diseño de las reuniones. |  |  |  |
|  | - Valoran la influencia de su historia en el desarrollo actual y futuro de la comunidad. |  |  |  |
|  | - Identifican vínculos, dinámicas e influencias de los actores sociales en su entorno comunal. |  |  |  |
|  | - Identifican activos y pasivos comunitarios para ser considerados en el diseño de proyectos de negocio. |  |  |  |
|  | - Escuchan los resultados del diagnóstico participativo y opinan sobre ellos. |  |  |  |
|  | - Manifiestan razones para su continuidad en la siguiente etapa de diálogo. |  |  |  |
|  | - Suscriben el acta para proseguir la participación en la siguiente etapa de diálogo y creación de acuerdos. |  |  |  |

# Herramienta de autoevaluación 3. Lista de chequeo sobre resultados clave de la etapa de diálogo y creación de acuerdos

- Cuando la respuesta es NO, describir si hay algún avance.

- Describir en las conclusiones los compromisos de mejora de la organización.

| Resultado clave | Criterios | Sí | No | ¿Qué avances hay? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las organizaciones y poblaciones locales participan en el desarrollo del modelo de negocio conscientes de sus beneficios y riesgos. | - Ratifican su voluntad de continuar el diálogo para la creación del modelo de negocio. |  |  |  |
|  | - Hay coautoría en la elaboración de las reglas que guían la construcción de los acuerdos con el socio y la población involucrada. |  |  |  |
|  | - Escuchan la información específica de la propuesta de modelo de negocio y opinan al respecto. |  |  |  |
|  | - Participan representantes de distintos grupos vulnerables. |  |  |  |
|  | - Evalúan los pros y contras de la propuesta de modelo de negocio para su comunidad. |  |  |  |
|  | - Ratifican en asamblea comunitaria su participación en los modelos de negocio. |  |  |  |
|  | - Entregan copias de la asamblea comunitaria a todos los y las representantes asistentes. |  |  |  |
|  | - Aportan en la definición de acuerdos y responsabilidades de la gestión del modelo de negocio. |  |  |  |
|  | - Confirman y aprueban los compromisos y roles de participación. |  |  |  |
|  | - Difunden un resumen de los principales acuerdos, roles y responsabilidades a los que se han llegado. |  |  |  |

# Herramienta de autoevaluación 4. Lista de chequeo de resultados clave en la etapa de participación en la ejecución del modelo de negocio

# Cuando la respuesta es NO, describir si hay algún avance.

# Describir en las conclusiones los compromisos de mejora de la organización.

| Resultado clave | Criterios | Sí | No | ¿Qué avances hay? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El socio y las organizaciones y poblaciones locales cumplen los compromisos en la gestión del modelo de negocio y rinden cuentas sobre sus resultados. | - Priorizan la protección de grupos vulnerables en la gestión de los modelos de negocio. |  |  |  |
|  | - Especifican indicadores sobre disminución de reclamaciones o desagregados (según tipo de riesgo y afectación a personas o grupos vulnerables). |  |  |  |
|  | - El personal que es punto focal cumple con los requisitos del perfil solicitado. |  |  |  |
|  | - Funcionan los espacios de participación en los modelos de negocio. |  |  |  |
|  | - Funcionan los espacios de comunicación en los modelos de negocio. |  |  |  |
|  | - Identifican alertas de incumplimiento de los compromisos asumidos por el negocio en las fases previas. |  |  |  |
|  | - Registran casos y evidencias de incumplimiento de compromisos. |  |  |  |
|  | - Aplican acciones preventivas para disminuir impactos negativos. |  |  |  |
|  | - Hacen seguimiento a las medidas adoptadas en casos de incumplimiento de compromisos. |  |  |  |
|  | - Rinden cuentas sobre cómo se cumplieron los compromisos, cuáles fueron los resultados y qué nuevas medidas preventivas serán implementadas. |  |  |  |

Relación de herramientas de aplicación en las actividades de promoción de la participación

# Herramienta de aplicación 1. Modelo de carta

(Fecha)

Sres./Sras.

_________________ (indicar nombre y apellido)

__________ (indicar cargo) de la  __________ (indicar nombre de la organización indígena/cooperativa /asociación)

Asunto: Solicitar reunión con quienes representen a la organización para exponer nuestro interés en desarrollar un modelo de negocio.

Mediante la presente le saludamos cordialmente. _____________ (indicar nombre del negocio interesado y/o nombre del socio) es una institución que tiene por objetivo ___________________________. En esa línea, nos encontramos interesados en promover _______________ (señalar proyecto de negocio) que busca _________________ (señalar el  objetivo) en_____________ (indicar la zona donde se desarrollaría el proyecto y qué comunidades se busca involucrar).

Por tal  motivo  y  en  consideración  a  la  institucionalidad  y  representatividad  de  la organización    que  ustedes  presiden,  les  solicito  sostener  un  reunión  a  fin  de presentar  con  mayor  amplitud  la  propuesta  que________  (indicar nombre  de  la organización)  desea  impulsar  y  de  ser  posible,  establecer  acuerdos  para  una colaboración conjunta. Les agradecemos nos pueda confirmar la fecha y la hora que les sea conveniente al correo________  (colocar  correo  de  contacto)  y/o  al teléfono______ (colocar teléfono de contacto)

Quedo a su disposición,

Atentamente,

(indicar nombre de representante de organización y firma)

# Herramienta de aplicación 2. Guion metodológico para el diagnóstico participativo

El guion está compuesto de tres modelos de sesiones, las cuales pueden adaptarse de acuerdo con la zona de intervención y el número de participantes:

Sesión 1. La historia de nuestra comunidad

Objetivo: promover la reconstrucción de la historia de la comunidad de manera crítica y reflexiva.

| Hora | Actividad | Desarrollo de actividades | Materiales |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30 am – 9:00 am | Recepción e inscripción | - Responsable de inscripción y logística: debe estar treinta minutos antes para los preparativos. - Responsable de logística: velará por que estén todos los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión, así como la ambientación del local. | Fichas de inscripción |
| 9:00 am – 9:15 am | Presentación de objetivos y normas de convivencia | - Se presentarán los objetivos y el cronograma de las acciones previstas por el equipo facilitador del proyecto. - Se presentarán los objetivos específicos del diagnóstico comunitario. - Normas de convivencia. | Papelotes, plumones de colores n.°47, masking tape, cartulinas de colores |
| 9:15 am – 11:00 am | Historia de la comunidad Técnica: línea del tiempo en su versión río de la vida | - Dependiendo de la cantidad de participantes, se formarán grupos con la dinámica de los sonidos de aves de la zona. Según la cantidad de participantes se elige un número de animales de la zona. Por ejemplo, para treinta participantes se identifican cinco animales. En seguida, se escribe el nombre de estos en papelitos, los cuales se doblan y se colocan en una canasta. Cada participante elige un papelito que contendrá el animal que le toca. El facilitador indica que abran los papeles y busquen a sus pares imitando el sonido característico del animal que les tocó y así se forman los cinco grupos de trabajo de seis personas cada uno. - Posteriormente, se darán indicaciones para iniciar el trabajo del río de la comunidad, asociación o cooperativa. - El río de la comunidad, asociación o cooperativa - Primero, se reparten papelotes por grupos de cinco a seis personas (dependiendo de la cantidad de participantes). - Segundo, se indica que realicen un dibujo de un río; en él pueden representar la historia de la comunidad, asociación o cooperativa. Haciendo uso de elementos que hay en un río pueden dar cuenta de los acontecimientos, por ejemplo, remolinos (tiempos de cambio), piedras en el río (dificultades u oportunidades, etc.). - Tercero, se pide que identifiquen en orden cronológico los acontecimientos más significativos para la comunidad, asociación o cooperativa hasta la actualidad. Se pueden utilizar cartulinas para escribir los años. - Se reflexiona sobre los acontecimientos que los participantes consideren más significativos. Se irá registrando la información que se obtenga durante las intervenciones. | Papelotes, plumones de colores n.°47, masking tape, cartulinas de colores, tijeras (dos o tres por grupo), témperas, crayolas, papeles de diferentes texturas (crepé, celofán), lanas de diversos colores, equipo de sonido para CD o USB. |
| 11:15 am – 11:30 am |  | Refrigerio |  |
| 11:30 am - 12:45 pm | Presentación y análisis del rio de la vida Técnica: exposición dialogada | - Se pide a los participantes que expongan el río de la vida que han construido de manera colectiva (la forma en la que lo harán dependerá del grupo). - Se reflexiona sobre los acontecimientos que los y las participantes consideren más importantes y se analiza dicha información. Se registrará lo que se obtenga durante las intervenciones. Se abordará el significado de los eventos. - Se hace énfasis en las formas y estrategias comunitarias que les han servido para afrontar y superar problemas. - Dependiendo de los temas que el grupo señale, se promueve la reflexión con los y las participantes. Por ello, es importante que el equipo de facilitación maneje información previa de la localidad, así como de la comunidad, asociación o cooperativa para acompañar el proceso reflexivo. | Masking tape |
| 1 pm |  | Almuerzo |  |

Sesión 2. Mapeando actores e instituciones de mi comunidad, asociación, cooperativa o localidad

Objetivo: conocer los vínculos y las dinámicas que se desarrollan en la comunidad en relación con la presencia e intervención de instituciones estatales, privadas y organizaciones sociales.

| Hora | Actividad | Desarrollo de actividades | Materiales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2:15 pm - 3:15 pm | Mapa de mi comunidad | - Se pide a los y las participantes que realicen un mapa de su comunidad, asociación o cooperativa, y que representen y señalen las instituciones y actores que se encuentran en sus comunidades, además de los roles que jugaron y juegan en la actualidad. - Si se cuenta con participantes de diferentes comunidades, asociaciones o cooperativas, cada institución deberá contar con un mapa comunitario. | Papelotes o papel kraft, plumones gruesos, témperas, colores, crayolas, cartulinas de colores, tijeras punta roma |
| 3:20 pm – 3:30 pm | Ejercicio de distensión | Dinámica: la canoa - Se pide a los y las participantes que imaginen que están viajando por el río. Cada participante cuenta con una canoa, pero de pronto y por los cambios que hay en el río hay que dejar algunas canoas y agruparse en función de la capacidad de estas embarcaciones. A la voz de “canoas para tres” se agruparán de a tres y, así, hasta constituirse en la cantidad de grupos que se requieren para continuar el trabajo de mapeo de actores. |  |
| 3:30 pm - 4:30 pm | Presentación y análisis del mapa de la comunidad | - Se presenta en plenaria el mapeo de actores. Se deberán señalar, además, las debilidades de cada actor, así como sus fortalezas. |  |
| 4:30 pm - 5 pm | Cierre del primer día de trabajo | - Se hace un recuento de las actividades realizadas en la jornada del primer día, se les agradece y se les invita a que participen al día siguiente. |  |
| 5:00 pm |  | Despedida |  |

Sesión 3. Necesidades-problemas y recursos de la comunidad

Objetivos: identificar las principales necesidades-problemas y recursos que tiene la comunidad.

| Hora | Actividad | Desarrollo de actividades | Materiales |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30 am – 9:00 am | Recepción y registro de asistencia | - Responsable de inscripción y logística: debe estar treinta minutos antes para los preparativos. Velará por que estén todos los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión, así como por la ambientación del local. | Fichas de inscripción |
| 9:00 am - 9:15 am | Presentación de las propuestas de negocios | - Se presenta información sobre los planes de negocio que se desean implementar, además de los negocios que ya se están ejecutando. - Se presenta la cartera de negocios existente, si aplica. | Cartillas, PPT |
| 9:15 am – 10 am | Identificar las principales necesidades y principales problemas que tiene la comunidad. Técnica: lluvia de ideas | - Dibujo de la silueta humana: les pedimos a los y las participantes que, en un papelote, dibujen dos siluetas humanas, una en un contexto de lluvia y otra en un contexto de lluvia con arcoíris. Se piden personas voluntarias que se recuesten en los papelógrafos para que sus compañeros, haciendo uso de un plumón, puedan delinear su silueta. - Primero, se hace con los participantes una lluvia de ideas, en la silueta 1, para identificar los principales problemas de la comunidad, cooperativa o asociación. - Segundo, se hace con los participantes otra lluvia de ideas, en la silueta 2, con los principales recursos y fortalezas que se tienen para superar esos problemas, ya sea a nivel individual o colectivo. | Papelotes, plumones |
| 10:15 am -10:20 am |  | Refrigerio |  |
| 10:30 am - 10:45 am | Presentación y análisis de las siluetas 1 y 2. Técnica: exposición dialogada | - Se pide a los participantes que compartan las siluetas 1 y 2, y cuenten cómo se han sentido en el proceso y qué es lo que más destacan de la comunidad, cooperativa o asociación para superar los problemas identificados. | Masking tape |
| 10:50 am -12:00 m. | Elaboración de un cronograma de trabajo conjunto | - Se pide a los y las participantes que, haciendo uso de los productos trabajados previamente, elaboren un cronograma de trabajo conjunto. - Primero, se eligen los problemas más importantes, ya que no todos se podrán abordar. Posteriormente, se seleccionan los problemas vinculados a los ingresos de la comunidad, cooperativa o asociación.. - En función del problema elegido se elabora un cronograma de trabajo conjunto que incluya las actividades priorizadas, recursos y responsables. - Este cronograma debe ser monitoreado y evaluado con la comunidad, cooperativa o asociación para ver el grado de cumplimiento. - Se debe usar la matriz de planificación operativa. |  |
| 1:00 pm – 2:00 pm |  | Almuerzo |  |

# Herramienta de aplicación 3. Acta de información del diagnóstico comunitario

Fecha: ______________________________

Lugar: __________________________________

Asistentes (detallar nombres y apellidos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Objetivo del diagnóstico comunitario:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Principales organizaciones, asociaciones o cooperativas activas en la localidad:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Principales recursos y problemas de la comunidad, asociación o cooperativa:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de la forma de toma de decisión de la población involucrada (determinar la manera en que la población otorgará la conformidad en la presente reunión y en las posteriores sobre el establecimiento de acuerdos):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de quienes representan a la población involucrada para el establecimiento de acuerdos (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de quienes representen al socio de la Alianza Empresarial por la Amazonía o actor

interesado (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Las personas que suscriben este documento lo hacen en representación de

____________________________________________________________ (detallar el nombre de las localidades, comunidad, cooperativa o asociación involucradas y de las o los responsables del interesado) y expresan la conformidad para iniciar el proceso de establecimiento de acuerdos con _________________________________________________________ (indicar nombre del interesado).

Para continuar al establecimiento de acuerdos, __________________________ (indicar el nombre del interesado) se compromete a hacerse cargo de los siguientes gastos:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para las coordinaciones necesarias para la realización de las reuniones siguientes, se nombra como representante(s) de ______________________________ (indicar nombre del interesado) y por parte de _______________________________________________ (detallar nombre de las localidades, comunidades, cooperativa o asociación involucrados) se designa a la(s) siguiente(s) persona(s):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(detallar sus nombres completos, números de documento de identidad, datos de localización).

Fecha de la firma

# Herramienta de aplicación 4. Modelo de convocatoria a reunión

Mediante esta  comunicación,  nos  presentamos  a  nombre  de ___________________(indicar nombre del interesado) para convocarle amablemente a una reunión que tiene como fin __________________________ (explicar de manera clara el  objetivo  de  la  reunión)  en  relación  a la propuesta de  modelo  de  negocio  vinculado con _________________________ (indicar giro de negocio).

A través de _________________________ (indicar nombre de la  persona  encargada  del relacionamiento  con  la  población)  tenemos el agrado de contactarnos con usted, con la finalidad de contar  con  su autorización  para  ingresar  al  territorio.  Les agradeceríamos mucho que dispongan lo necesario para que en la reunión participen mujeres, así como las personas jóvenes y adultos y adultas mayores. De igual modo, le agradeceríamos que participen las autoridades de la población (identificadas en el diagnóstico participativo). Solicitamos que asegure la participación de, por lo menos, un tercio de participantes compuesto por mujeres.

A continuación, se detalla el programa de actividades de la reunión y los horarios en que se realizarán:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Según ha sido coordinado, _________________________ (indicar nombre del socio de la Alianza Empresarial por la Amazonía u otro actor interesado) se compromete en cubrir los gastos relacionados con __________________________ (indicar traslado, alimentación, convocatoria interna, difusión en medios de comunicación radial o  viajes  específicos  de  convocatoria).  Para las coordinaciones sobre dichos gastos por favor contactar con ___________________________________________________ (indicar nombre  y  datos  de contacto de la o las personas encargadas).

# Herramienta de aplicación 5. Formato de sugerencias y aportes

Actividad: __________________________________________________________________
(indicar nombre de la reunión o actividad sobre la que se presenta la sugerencia y/o el aporte)

Responsable de la actividad: ______________________________ (indicar nombre de la persona o personas encargada de la actividad – puede dejarse en blanco).

¿Qué le pareció la organización de la actividad?  Marque con una X la opción correcta:

Buena  
Regular 
Mala

Deficiente

¿Qué consulta, sugerencia o aporte desea hacer llegar a _________________________ 
(indicar nombre del socio u otro actor interesado)?

¿Cómo atendería usted esa consulta, sugerencia o aporte? Agradecemos mucho que nos ayude a mejorar.

(Este formato debe ser anónimo y aplicado en cada reunión. Se debe disponer un lugar propicio donde las personas participantes puedan depositar los formatos).

# Herramienta de aplicación 6. Modelo de acta de conformidad para iniciar el establecimiento de acuerdos

Fecha: ______________________________

Lugar: ______________________________

Asistentes (detallar nombres y apellidos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso): _______________________________________________

Objeto del modelo de negocio: __________________________

Giro del negocio: _____________________________________

Información brindada a la población sobre el negocio (incluir impactos del proyecto de negocio):

Mecanismos utilizados para brindar la información:

Identificación de la forma de toma de decisión de la población involucrada (establecer la manera en que la población otorgará la conformidad en la presente reunión y en las posteriores sobre el establecimiento de acuerdos):

Identificación de los y las representantes de la población involucrada para el establecimiento de acuerdos (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

Identificación de los y las representantes del interesado (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

Las personas que suscriben este documento lo hacen en representación de

____________________________________________________________ (detallar el nombre de las localidades o asentamientos poblacionales involucrados y de las o los responsables del interesado) y expresan la conformidad para iniciar el proceso de establecimiento de acuerdos con _________________________________________________________ (nombre del socio u otro actor interesado).

Para continuar al establecimiento de acuerdos, __________________________ (indicar el nombre del socio u otro actor interesado) se compromete a hacerse cargo de los siguientes gastos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Para las coordinaciones necesarias para la realización de las reuniones siguientes, se nombra como representante(s) de ______________________________ (indicar nombre del socio de la Alianza Empresarial por la Amazonía u otro actor interesado) y por parte de _______________________________________________ (detallar nombre de la comunidad, asociación o cooperativa) se designa a la(s) siguiente(s) persona(s):

_____________________________________________________________________

__________________________________ (detallar sus nombres completos, números de documento de identidad, datos de localización).

______________________________

Fecha de la firma

# Herramienta de aplicación 7. Modelo de hoja de ruta

Objetivo de la reunión: __________________________________________________________

Proyecto y giro del negocio: ______________________________________________________

Planificación de actividades: ______________________________________________________

* Se describe la actividad, el objetivo, los recursos necesarios y los roles de las partes y de otras personas que colaboran en el desarrollo del proceso como intérpretes y facilitadores. Asimismo, se mencionan los mecanismos para la participación de personas en situación de vulnerabilidad de la población involucrada (establecimiento de cuotas, reuniones exclusivas con mujeres, etc.).

Nombre de la actividad: Fecha y hora: Objetivo: Planificación: - N.° de reuniones/talleres informativos (identificando ubicación y hora) y n.° de participantes (indicando que al menos un tercio estará conformado por mujeres) - Fecha de reunión de evaluación interna - Fecha de reunión para la generación de acuerdos - Forma en la que se adoptará el acuerdo - Recursos necesarios por reunión: - Recursos humanos (representante del socio, empresa, facilitador(a), intérprete, si fuera necesario) - Recursos financieros por reunión (presupuesto para llevar a cabo el proceso de diálogo) - Materiales - Roles de los participantes en la reunión para la generación de acuerdos (organizaciones interesadas, cooperativas, asociaciones, organizaciones indígenas, asesores, intérpretes, facilitadores, otros)

# Herramienta de aplicación 8. Acta de información

Fecha: ______________________________

Lugar: __________________________________

Asistentes (detallar nombre y apellidos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Objetivo de la reunión de información sobre el modelo de negocio:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Objetivos, actividades, beneficios e incentivos del proyecto de negocio sostenible:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Principales opiniones y sugerencias:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de la forma de toma de decisión de la población involucrada (determinar la manera en que la población otorgará la conformidad en la presente reunión y en las posteriores sobre el establecimiento de acuerdos):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de los y las representantes de la población involucrada para el establecimiento de acuerdos (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Identificación de los y las representantes del socio de la Alianza Empresarial por la Amazonía o actor interesado (detallar los nombres completos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Las personas que suscriben este documento lo hacen en representación de

____________________________________________________________ (detallar el nombre de las localidades o asentamientos poblacionales involucrados y de las o los responsables del interesado) y expresan la conformidad para iniciar el proceso de establecimiento de acuerdos con _________________________________________________________ (indicar nombre del interesado).

Para continuar con el proceso de diálogo, __________________________ (el nombre del interesado) se compromete a hacerse cargo de los siguientes gastos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Para las coordinaciones necesarias para la realización de las reuniones siguientes, se nombra como representante(s) de ______________________________ (indicar nombre del interesado) y por parte de _______________________________________________(detallar nombre de las localidades o asentamientos involucrados) se designa a la(s) siguiente(s) persona(s):

_____________________________________________________________________

________________________________ (detallar sus nombres completos, números de documento de identidad, datos de localización).

_______________________________

Fecha de la firma

# Herramienta de aplicación 9. Modelo de acta de acuerdos

Fecha: _______________________________________________________________________

Lugar: _______________________________________________________________________

Objeto de la reunión:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Información sobre el proyecto de negocio:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Resultados de conservación relacionados con el negocio:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Impactos del proyecto de negocio:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Partes firmantes, mecanismos de elección y obligaciones:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Acuerdos específicos de las partes (describir el acuerdo con claridad e indicar el o la responsable, el plazo y las condiciones que permiten su cumplimiento o los requerimientos de fortalecimiento de capacidades con dicho fin). Recuento de los beneficios o incentivos acordados:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Período de vigencia de los acuerdos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Causales de terminación del acta de acuerdos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mecanismo de solución de conflictos:

Acuerdo 1: ____________________________________________________________________

Responsable: __________________________________________________________________

Plazo: ________________________________________________________________________

Condiciones para su cumplimiento:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mecanismos para la modificación de acuerdos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Consecuencia por incumplimiento de los acuerdos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mecanismos para el seguimiento del acta de acuerdos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Organización de la información sobre avances y resultados:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Estimaciones de costos de la intervención:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Canales de comunicación entre las partes:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Las personas que suscribimos este documento en representación de ______________________________________________________________________________ (detallar el nombre de las localidades o asentamientos identificados en el ámbito de intervención) expresamos nuestra conformidad con los acuerdos consignados.

_________________________

Fecha y hora de la firma.

# Herramienta de aplicación 10. Propuesta de reglamento para el mecanismo de atención de reclamaciones, demandas y quejas en los proyectos de negocios sostenibles

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente reglamento se enmarca en la Alianza Empresarial por la Amazonía, que tiene  como objetivo principal desarrollar una plataforma innovadora para facilitar el surgimiento y crecimiento de negocios sostenibles en la Amazonía del Perú.

Así, este reglamento tiene por objeto regular el mecanismo de atención de reclamaciones, demandas y quejas que se presenten durante el proceso de relacionamiento, el proceso de diálogo y durante toda la actividad productiva y comercial, en la relación entre las instituciones que integran el negocio (empresa y el socio), y los miembros de comunidades, asociaciones y cooperativas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

    - El presente reglamento es de aplicación obligatoria para el personal de los negocios sostenibles fortalecidos por la Alianza Empresarial por la Amazonía.

Artículo 3.- Criterios para diseñar e implementar el mecanismo

Los criterios que guían el desarrollo del mecanismo son los siguientes:

- Accesibilidad y adaptabilidad:

Debe ser accesible para todas las personas relacionadas con la actividad empresarial, es decir, contar con canales cercanos y gratuitos, con información suficiente sobre  su funcionamiento, adaptados a las necesidades sociales, geográficas y culturales del espacio, y que respondan a las necesidades de las personas a quienes se enfoca.    Para ello, se debe diseñar de manera participativa con aquellas comunidades con las que se han mantenido acuerdos desde etapas previas.

- Legitimidad y confianza en su resolución:

La legitimidad se da en tanto existe una correspondencia del mecanismo con las necesidades de las contrapartes y la confiabilidad en sus resultados. Debe buscar  ser un mecanismo de resolución pacífico de controversias.

- Predictibilidad y transparencia:

De manera anticipada, cualquier persona que quiera utilizar un mecanismo de atención de reclamación debe tener claro el alcance que este tiene, sus limitaciones y el tipo de respuesta que puede emitir. Asimismo, debe contar con plazos establecidos y con mecanismos para dar información sobre su tramitación en cualquier momento que se requiera.

- Posible de implementar:

El mecanismo debe atender la reclamación o denuncia considerando el equilibrio que debe existir entre lo que se requiere ofrecer (considerando el tipo de impacto positivo que puede generar) y lo que el negocio puede realmente implementar.

- Adecuado y eficaz:

Toda reclamación, pedido de información o sugerencia deberá ser atendido, y todo lo resuelto deberá ser implementado. Esto va acorde con el proceso de debida diligencia que exige que se incorporen dentro de los procesos del negocio aquellas reclamaciones o medidas que permitan mejorar la protección de los derechos humanos de cualquier persona que puede verse afectada. Debe estar dirigido a evitar o mitigar el daño que se puede haber generado.

- Incidencia sobre toda la cadena de valor:

Los actores interesados tienen la capacidad de adoptar medidas de prevención y atención de los impactos negativos que genere su actividad. Del mismo modo, los interesados pueden influir en la adopción de medidas por parte de sus proveedores/as y consultores/as. En ese sentido, todos los impactos generados por quienes desarrollan el negocio (empresa, sus proveedores/as y consultores/as, así como el socio) deben ser susceptibles de ser canalizados por el presente mecanismo.

- Coordinar con mecanismos judiciales o extrajudiciales pertinentes, o con otras entidades públicas o privadas pertinentes.

Cuando las reclamaciones incluyan contenido penal o administrativo, o no sean parte de la competencia de las acciones del negocio, el mecanismo debe fomentar la derivación de las demandas o pedidos presentados a otras instancias judiciales, administrativas o extrajudiciales (mecanismos privados de otras entidades) que sean competentes para tramitarlos o investigarlos. Una vez trasladados, quien represente al negocio debe ayudar a realizar el seguimiento al pedido.

Para ello, el mecanismo debe comunicar claramente, a través de los canales existentes, los alcances del mecanismo, es decir, lo que se puede o no hacer, de manera que sea previsible para las personas que lo presenten.

- Confidencialidad

Al momento de la presentación de la reclamación, pedido de información o sugerencia, se deberá consultar a la persona que lo presenta si desea mantener la confidencialidad. El mecanismo debe permitir consultar de manera oportuna el consentimiento de la persona que presenta la reclamación, pedido de información o sugerencia para manejar la situación de manera confidencial frente a terceros, o frente a las oficinas de la propia empresa o socio. Para ello, este consentimiento debe consultarse en el momento de presentación de las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias, y debe mantenerse a lo largo de todo el proceso de seguimiento. Esta medida busca brindar confianza a toda persona y evitar cualquier represalia. La reclamación, pedido de información o sugerencia será confidencial cuando implique alguna posible afectación a la integridad de la persona.

Artículo 4.- Enfoques transversales

Los enfoques del presente artículo orientan el desarrollo de los procedimientos de atención a reclamaciones, pedidos de información o recomendaciones:

- Enfoque de género: busca eliminar la situación de desequilibrio entre     hombres y mujeres, existente como resultado de construcciones históricas, sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, basada en modelos patriarcales y en profundos estereotipos de género. Estas diferencias se expresan, por ejemplo, en la violencia hacia las mujeres o en estructuras de desigualdad de  oportunidades entre hombres y mujeres.

- Enfoque intercultural: parte del reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. Implica la valorización e incorporación de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas. En ese sentido, se reconoce la existencia de derechos colectivos que ejercen los pueblos indígenas, fundamentados en el reconocimiento de su identidad cultural. Esto se debe expresar a través de políticas con pertinencia cultural, inclusión lingüística, y el respeto a sus prioridades de desarrollo y mecanismos de consentimiento previo, libre e informado.

- Enfoque interseccional: los factores que generan diversas desigualdades tales como origen, etnia, lengua, apariencia física, sexo, identidad sexual, orientación sexual, estado civil, religión, opinión, entre otros, suelen superponerse en personas o grupos de personas, lo que genera una condición de mayor vulnerabilidad. La interseccionalidad permite mirar holísticamente a las personas, para responder a sus necesidades particulares, y evitar que la suma de estos factores los/las alejen  de los beneficios de las políticas y acciones implementadas.

- Enfoque territorial: consiste en el reconocimiento de las características de un territorio y de las relaciones de quienes interactúan en él. Tiene la finalidad de lograr el bienestar general, a través de una atención conforme a las particularidades sociales, culturales y territoriales.

Artículo 5.- Definiciones

Los modelos de negocios cuentan con un conjunto de actores, los cuales serán abordados según las siguientes categorías:

- Interesados/as (negocios sostenibles): corporaciones, empresas, asociaciones, ONG socias, entidades estatales, fundaciones o individuos que desarrollan un negocio o emprendimiento sostenible vinculado a la conservación en un determinado territorio.

- Involucrados (proveedores/as o prestadores/as de servicios): comunidades, familias, hombres o mujeres, quienes pueden estar organizados en asociaciones, empresas o cooperativas, que tienen derechos sobre el territorio y brindan un servicio.

- Otros/as interesados/as: personas, comunidades u otras personerías jurídicas, quienes  no forman parte de la relación comercial o contractual, o no han sido parte de los mecanismos participativos previos; sin embargo, tienen un interés sobre la actividad, ya que se ven impactados por la misma.

- Alianza Empresarial por la Amazonía: cumple un doble rol: i) brindar oportunidades de financiamiento y acceso a donaciones a los/las interesados/as y ii) brindar asistencia técnica en relación con el desarrollo de los negocios.

- Punto focal: persona que es parte de la entidad interesada, encargada de atender las solicitudes y reclamaciones presentadas por los actores involucrados. Se encuentra en contacto permanente con los mencionados actores.

- Promotor local: persona propuesta por la población que será el enlace entre la comunidad y el equipo del proyecto de negocio. Los promotores locales pueden cumplir el rol de los puntos focales.

Artículo 6.- Sobre las personas y oportunidad en que se puede presentar una reclamación, pedido de información o sugerencia

Toda persona —mujer u hombre— o grupo de personas —indígenas o no indígenas— pueden presentar una reclamación, pedido de información o sugerencia, siempre que se realice en el marco de una relación comercial, o durante el proceso de relacionamiento, diálogo y participación. Esto incluye a proveedores y proveedoras, parte de la cadena de producción del negocio, o cualquier tercero que se sienta afectado por los efectos del desarrollo del negocio.

Artículo 7.- Sobre las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias

  - Reclamaciones: las que pueden ser categorizadas como simples, medias o graves, dependiendo del grado de complejidad, y pueden estar referidas a lo siguiente:

    - el incumplimiento de acuerdos previamente acordados

    - impactos negativos que han sido consecuencia de la actividad comercial, tanto de la empresa como de alguno de sus socios  o partes de la cadena de valor

    - impactos negativos ocasionados por personas miembros o contratistas de la empresa, sus socios, inclusive fuera del ejercicio de sus funciones. Esto puede incluir acciones negativas de empleados/as o proveedores/as (actos de corrupción, acoso, discriminación, entre otros).

  - Pedidos de información: sobre información de acciones dentro de la relación comercial. La información debe entregarse en un formato adecuado para la persona que lo ha solicitado, siempre que no ponga en riesgo el desarrollo de las actividades del negocio, o los conocimientos desarrollados por él. En esos casos, se debe demostrar la necesidad de contar con la información pedida, así se podrá solicitar que se entregue con restricciones.

  - Sugerencias: cualquier sugerencia que se pueda realizar en el marco de la actividad.

Artículo 8.- Representación

Cuando los usuarios deseen ser representados, deben seguir las siguientes pautas:

- El o la representante puede ser una persona natural o jurídica.

- Para seguir el trámite de la reclamación o denuncia o queja, se requiere poder simple.

- Para el desistimiento, acuerdo de partes o el cobro de algún monto, se requiere un poder especial. El poder especial indica el encargo específico que tiene el o la representante. Se formaliza mediante una carta firmada ante el teniente gobernador, juez de paz, notario u otro servidor autorizado, así como mediante declaración presencial del usuario ante la autoridad.

- El poder solo tiene validez exclusivamente en el procedimiento de reclamación para el cual fue dado, salvo que el poder señale lo contrario.

TÍTULO SEGUNDO: MECANISMO DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES, PEDIDOS DE INFORMACIÓN O SUGERENCIAS

CAPÍTULO 1: Elementos comunes a todos los submecanismos

Artículo 9.- Sobre el procesamiento de las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias

Las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias cuentan con un mecanismo particular. Todos son recibidos por el punto focal.

En el caso del 7.1 referido a las reclamaciones, se cuenta con mecanismos de tramitación particulares por cada grado de intensidad de la reclamación (simples, intermedias o graves).

Recurso de apelación: las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias no siempre van a tener un resultado favorable para la persona que los presente. Sea en el caso de la inadmisibilidad, o en el caso de que se resuelva denegar el pedido, se deben prever  formas de apelación que permitan una segunda evaluación. El recurso de apelación se presenta ante el punto focal, quien la eleva a una segunda instancia. Las apelaciones deben ser derivadas a entidades de mayor jerarquía. La instancia a la que se derive dependerá del procedimiento que se active.

Artículo 10.- Canales de recepción

Los canales que se establezcan están dirigidos a permitir que todas las personas que puedan tener algún interés tengan la posibilidad de presentar una reclamación, pedido de información o sugerencia. Para ello, deberán incluir al menos dos de las siguientes:

- Comunicaciones interpersonales (cara a cara), que debe ser trasladada a un acta escrita o grabada entre las partes.

- Correos electrónicos

- Número de atención telefónica

- Denuncias escritas

Los mecanismos se caracterizan por ser disponibles, accesibles, adaptables y de calidad.   De esta manera, se busca evitar que las barreras de acceso, sean económicas, sociales o culturales, eviten la activación del mecanismo.

Artículo 11.- Sobre la recepción

Las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias son recibidos por el punto focal asignado específicamente como tal por el socio u otra entidad. Este tiene como labor tramitar lo solicitado hasta el final, cualquiera sea el mecanismo específico que corresponda y cualquiera sea su nivel de complejidad.

Artículo 12.- Sobre los requisitos para la recepción

La información que se necesita para la recepción será aquella que permita identificar:

- El nombre, de la/s persona/s que realiza/n la reclamación, pedido de información   o sugerencia y la forma de comunicarse con ellas.

- La relación de la solicitud con el proyecto.

- El motivo de la reclamación, pedido de información o sugerencia.

En ningún caso, la falta de algún requisito al momento de su presentación debe evitar el seguimiento y respuesta, sino que debe responder de manera proactiva.

El punto focal debe informar a quien presente la reclamación, pedido de información o sugerencia el número de registro para realizar el seguimiento correspondiente.

Artículo 13.- Sobre la calificación de la reclamación

El punto focal identifica el tipo de procedimiento según la complejidad del caso, pudiendo ser identificado como reclamación de complejidad simple, media o grave. En caso de duda, el punto focal puede consultar, a la oficina competente, su parecer respecto del nivel de gravedad de la reclamación.

Artículo 14.- Sobre los plazos

Luego de recibida la reclamación, pedido de información o sugerencia se cuenta con un plazo específico para resolver, dependiendo del tipo y complejidad de lo solicitado.

En el caso de las reclamaciones simples, el plazo es de 7 días; en las de complejidad media, el plazo es de 15 días; y en las de complejidad grave, el plazo es de 21 días. Los plazos podrán extenderse si se advirtiera alguna dificultad en la actuación de las pruebas u otra dificultad que impida el análisis del caso.

Artículo 15.- Sobre las razones de exclusión de una reclamación, pedido de información o sugerencia

Quedan excluidas de tramitación las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias que cumplan alguna de estas características:

  - No está relacionada a las acciones del proyecto durante su etapa de diseño, procesamiento o implementación.

  - Reclamaciones, pedidos de información o sugerencias que no sean presentadas de buena fe; es decir, son frívolas, maliciosas, triviales o generadas para tener una ventaja comparativa.

  - Han pasado más de tres años desde el final de la relación.

Artículo 16.- Sobre el órgano colegiado

Para el caso de las reclamaciones categorizadas como graves, el punto focal debe convocar a un comité conformado por el negocio fortalecido por la Alianza Empresarial por la Amazonía. Este comité está a cargo de resolver este tipo de reclamaciones.

Artículo 17.- Sobre la prueba y la carga de la prueba

Una vez la reclamación, pedido de información o sugerencia es declarado admisible, el punto focal debe pedir a la persona que los presentó toda la información que tenga disponible. En toda situación, la carga de la prueba corresponde al negocio, entidad que recibe la reclamación, pedido de información o sugerencia. Se presume que las personas que los presentan actúan de buena fe.

Para determinar la veracidad de los hechos mencionados, se pueden realizar actos probatorios como visitas, entrevistas, opiniones técnicas especializadas, entre otras. En todos los casos, se debe evitar que la persona afectada se revictimice; es decir, repita sus declaraciones frente a distintas personas, menos cuando estas implican una situación que genere dolor o incomodidad en la persona afectada.

Artículo 18.- Sobre la confidencialidad

Al recibir la reclamación, pedido de información o sugerencia se deberá consultar a la persona que la presenta si desea mantener su identidad en reserva. La reserva debe conservarse a lo largo de todo su procesamiento. Cuando esta implique alguna posible afectación a la integridad de la persona, será confidencial. Solo el punto focal tendrá acceso a la identidad de la persona en los casos donde se deba guardar la confidencialidad.

Artículo 19.- Sobre la apelación

La persona que presentó la reclamación, pedido de información o sugerencia puede presentar el recurso de apelación si no está de acuerdo con la decisión final. Esto se realiza conforme al artículo 24.

Artículo 20.- Sobre las notificaciones

Se debe identificar en la presentación de la reclamación, pedido de información o sugerencia el canal de comunicación de preferencia de la persona, el cual se utiliza para notificar lo resuelto por la entidad competente, así como las decisiones adoptadas para atenderla.

CAPÍTULO 2: Especificaciones sobre los procedimientos de los distintos tipos de reclamaciones, pedidos de información o sugerencias y grados de intensidad

Artículo 21.- Sobre el procesamiento de las reclamaciones, demandas o quejas simples

Una vez recibida la reclamación, pedido de información o sugerencia, el punto focal analiza su admisibilidad acorde con las cláusulas de exclusión del artículo 14.

Luego de la admisión, se pone en contacto con la(s) persona(s) que la haya(n) presentado para dar una respuesta inmediata a la situación y resolver la solicitud de la reclamación, de manera que se evite que la situación se agrave.

Posteriormente, el punto focal informará a las oficinas correspondientes dentro de la entidad las medidas adoptadas.

Artículo 22.- Sobre el procesamiento de las reclamaciones de complejidad media

Una vez recibida la reclamación, el punto focal, consultando con la oficina pertinente, analiza su admisibilidad según las cláusulas de exclusión del artículo 14. De ser admitida, el punto focal procede a resolver la reclamación y la registrará en el Formato N.°1.

Luego de admitida la reclamación, el punto focal coordina con las oficinas pertinentes para dar una rápida respuesta y resolverla. Posteriormente se pone en contacto para comunicar lo resuelto de una forma adecuada, de manera que se evite que la situación   se agrave.

Artículo 23.- Sobre el procesamiento de las reclamaciones de complejidad graves

Implican situaciones con un impacto grande sobre el ejercicio de los derechos, que puedan generar un escalamiento de una situación de conflictividad, delitos o faltas graves contra las personas o comunidades, o cualquier actividad que sea susceptible de afectar de manera grave los objetivos de la Alianza Empresarial por la Amazonía.

Una vez recibida la reclamación, el punto focal convoca al órgano colegiado, el cual analiza su admisibilidad según las cláusulas de exclusión del artículo 14 y resuelve.

Artículo 24.- Sobre el recurso de apelación

Toda persona puede presentar un recurso de apelación si no está de acuerdo con lo resuelto por la entidad competente.

En los casos de complejidad media o grave, corresponde invitar hasta dos representantes más por cada entidad que conforme el modelo de negocio, para su decisión.

Una vez admitido, el punto focal coordina con el órgano colegiado las posibles medidas que se tomarán. Estas pueden incluir lo siguiente:

- Mecanismos de coordinación con terceras entidades

- Sanciones internas a personas de la empresa, o sus socios comerciales

- Apoyo en el recojo de pruebas que sean derivadas a la entidad correspondiente

- Medidas provisionales que eviten el agravamiento del daño a la persona o colectivo

Artículo 25.- Sobre los pedidos de información y las recomendaciones

Una vez recibida la información, el punto focal debe derivarla a la oficina    pertinente para que pueda ser analizada, respondida o fundamentada.

Posteriormente, el punto focal se comunica con la persona solicitante para darle la respuesta.

CAPÍTULO 3: Respuestas y medidas de seguimiento de las respuestas

Artículo 26.- Sobre las respuestas

Las respuestas deben abordar de manera adecuada y de buena fe las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias planteadas, las que pueden significar:

- Cambiar políticas de la empresa

- Modificar las acciones que se están tomando

- Fiscalizar a sus socios comerciales y su impacto sobre los actores comunales y otros

- Implementar los acuerdos previamente establecidos en el proceso de diálogo o durante el desarrollo de la actividad comercial

- Otorgar reparaciones cuando se haya demostrado que exista un daño a la persona o colectivo

- Dar información pertinente y de alcance público

- Otras que por su naturaleza ayuden a responder a las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias que se presentan

Artículo 27.- Sobre el registro de las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias

El punto focal debe registrar las reclamaciones, pedidos de información o sugerencias que entran de acuerdo al formato N.° 1 y mantener una base de datos con toda la información. Esta debe contener su tramitación, los plazos y los tipos de respuesta que se dieron. Estas bases están sometidas a los mismos principios de confidencialidad, en tanto sean así solicitados.

Artículo 28.- Sobre el seguimiento de las actividades y respuestas

El seguimiento de las actividades debe ser impulsado, de manera interna, por el punto focal. En aquellos casos que impliquen acciones de la empresa frente a sus contrapartes, su seguimiento se realiza de manera participativa, a través de los canales permanentes diseñados en conjunto con la población.

Este seguimiento debe incluir acciones claras, plazos e indicadores.

FORMATO N.° 1

FORMATO DE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

FECHA DE PRESENTACIÓN: DÍA:_____MES:______AÑO:____

- DATOS DE LA(S) PERSONA(S) 	QUE PRESENTAN LA SOLICITUD:

PERSONA 1: NOMBRE:_____________________	DNI: _______________

PERSONA 2: NOMBRE:_____________________	DNI: _______________

PERSONA 3: NOMBRE:_____________________	DNI: _______________

- CONTACTO PARA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD:

DIRECCIÓN: 	____________________________________________________

TELÉFONO: 	____________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

*La información de la identidad de las personas que presentan la solicitud solo será compartida con el punto focal. Asimismo, se guardará la información en el registro utilizando la protección de la identidad de las personas, a menos que se autorice expresamente lo contrario.

PREFIERO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LA(S) PERSONA(S) QUE PRESENTAN ESTA SOLICITUD.

NO TENGO PROBLEMA CON QUE SE CONOZCA LA IDENTIDAD DE LA(S) PERSONA(S) QUE PRESENTAN ESTA SOLICITUD.

- DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: se debe incluir información sobre lo que se solicita, sobre los hechos que lo motivan y otras consideraciones que fueran importantes. Recuerde colocar fechas de ser pertinentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESARROLLAR LA RELACIÓN DE LA SOLICITUD CON EL PROYECTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DOCUMENTOS ANEXADOS: liste los documentos que presente para sustentar su solicitud

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________         _________________________   ________________________

Firma  y/o huella digital                     Firma  y/o huella digital                Firma  y/o huella digital

Reclamante                                          Reclamante                                     Reclamante

A LLENAR POR LA PERSONA(S) QUE VA(N) A TRAMITAR LA SOLICITUD

SOLICITUD N.°		_____________________

- NATURALEZA DE LA SOLICITUD

RECLAMACIÓN			         Simple             Media            Grave

PEDIDO DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA

- ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD (para ser admisible todas las respuestas deben ser sí)

La solicitud está relacionada con la acción del proyecto (durante el diseño, procesamiento o implementación):  __SÍ __ NO

El proyecto al que se refiere sigue activo o ha pasado menos de tres años desde que terminó: __SÍ __ NO

- ACCIONES REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LA SOLICITUD (detallar las medidas que se realizaron, lo que incluye las coordinaciones internas o externas, y los trámites necesarios. Adjuntar anexos de ser necesario)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿SE RESOLVIÓ EL PROBLEMA? __SÍ __ NO     FECHA DE COMUNICACIÓN: _______________

SI LA RESPUESTA ES NO, INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿SE IMPUGNÓ LA RESPUESTA?   __SÍ __ NO         FECHA: ________________

- ¿SE CAMBIÓ LA RESOLUCIÓN?   __SÍ __ NO

FECHA DE NOTIFICACIÓN FINAL: ______________________

SI LA RESPUESTA ES SÍ, DESARROLLE:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________

Nombre y firma  y/o huella digital

Punto focal

# Herramienta de aplicación 11. Pautas de atención a las personas

| Acción | Conductas esperadas del punto focal | Lo que la persona espera |
| --- | --- | --- |
| Acogida | - Facilitar el acceso a personas con habilidades diferentes. - Cuando se requiera, garantizar la participación de un intérprete en la lengua de la persona atendida. - Apoyar a la persona por su condición particular. Tener cuidado en que el apoyo sea solicitado o acogido. - Permitir el ingreso de acompañantes durante todo el proceso de atención. - Indicar dónde es la ubicación física del personal responsable (punto focal) para la atención de reclamaciones o peticiones. - Acondicionar el espacio para la atención. - Evitar cualquier tipo de actitud ofensiva o discriminadora hacia la persona atendida. | - Ubicar quién atenderá y dónde. - Ser recibido con algún acompañante. |
| Saludo | - Saludar cordialmente. - Identificarse como punto focal. - Preguntar el nombre de la persona que acude al punto focal. - Usar lenguaje sencillo y claro, de preferencia en su lengua originaria o contar con la participación de un intérprete. - Mantener la interacción. | Saber con quién está hablando en cada momento. Identificar que - El punto focal es quien la atenderá. - Usar su lengua originaria y que lo entiendan. |
| Atención de la reclamación | - Atender sin discriminación de ningún tipo. - Preguntar el motivo de la consulta o petición. - Escuchar y dejar hablar sin interrumpir, y solicitar aclaración cuando sea necesario. | - Tener un espacio y tiempo para presentar su necesidad al llegar al local. |
| Confirmación de la reclamación | - Tener la certeza que se comprendió la consulta de la persona que acude al punto focal. - Decir a la persona lo que ella solicitó y esperar su confirmación. - De ser necesario dar un espacio y tiempo para que aclare su solicitud. - Tener cuidado de no hacer sentir a la persona que es incapaz de ser clara en su mensaje. - Registrar la reclamación y todo lo señalado por el o la reclamante. | - Que el punto focal haya entendido su consulta o petición. |
| Respuesta a la reclamación | - Dar respuesta inmediata o comprometer una solución en un plazo máximo de 21 días. - La respuesta debe corresponder a lo requerido por la persona que acude al punto focal. - La información que se entregue debe ser coherente, actualizada, clara, precisa, oportuna y confidencial cuando corresponda. - Preguntar a la persona si entendió la respuesta o si necesita algo más. Tener la certeza de que la persona ha entendido. - Usar palabras comunes y evitar términos técnicos. - Usar apoyos visuales siempre que sea posible. Cualquier información, si además de oírla se ve, aumenta el potencial de comprensión y recuerdo. | - Ser orientado e informado en la organización, y encontrar solución a su consulta o petición. - Que se le proporcione información de forma anticipada, completa y de todos los aspectos relacionados con su situación. |
| Despedida | - Ser personalizada; dirigirse al solicitante por su nombre. - En caso sea necesaria una próxima visita, dejar en claro en qué se queda o con quién, cómo y cuándo debe entrevistarse. - Acompañar hacia la salida del local. | - Que le haya proporcionado la primera información para aclarar su inquietud. - Recibir un contacto amable y respetuoso. |

# Herramienta de aplicación 12. Acta de información sobre rendición de cuentas

Fecha: ______________________________

Lugar: __________________________________

Asistentes (detallar nombre y apellidos, números de documento de identidad y cargos de ser el caso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Objetivo de la rendición de cuentas:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Principales inquietudes y riesgos identificados:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Principales soluciones aplicadas:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Estado actual de los riesgos y soluciones aplicadas:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Implementación de nuevas soluciones:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Firma de participantes

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________

Fecha de la firma